**Техническое задание (дорожная карта) по реализации муниципального проекта «Повышение эффективности кадетского образования путем взаимодействия муниципальных образовательных учреждений» на 2023-2024 учебный год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат | Результат | Подтверждающий документ |
| 1. | **ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА.** |
| 1.1. | Анализ имеющихся ресурсов.  | 01.09.-06.09 |  | Перечень имеющихся ресурсов.Перечень необходимых ресурсов. |  |  |
| 1.2. | Формирование организационной структуры проекта. | 06.09-08.09 |  | Схема организационной структуры муниципального проекта |  |  |
| 1.3. | Подбор и расстановка кадров. | 11.09-15.09 |  | Формирование группы работников, осуществляющих основную деятельность в обеспечении работы. |  |  |
| 1.4. | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары. | сентябрь |  | Заявки на прохождение курсов повышения квалификации и т.д. |  |  |
| 1.5. | Приведение в соответствие с требованиями методической базы для обеспечения создания и функционирования проекта. | сентябрь- май |  | Разработка методических рекомендации, инструкций, положений мероприятий и др. |  |  |
| 1.6. | Приведение в соответствие с требованиями материально-технической базы учреждения. | сентябрь-май |  | Подготовка материальных средств для обеспечения деятельности муниципального проекта. |  |  |
| 1.7. | Поиск новых партнеров и источников финансирования | сентябрь-май |  | Расширение сферы сотрудничества с потенциальными партнерами в области подготовки кадетов. |  |  |
| 2. | **РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО ЯРОСЛАВЛЯ».** |
| 2.1. | **Разработка сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования.** | сентябрь-май |  | Разработать и опубликовать сборник методических пособий по основным направлениям кадетского образования. |  |  |
| 2.1.1. | Совещание участников проекта «Разработка сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования».  | сентябрь |  | Образование творческих групп из участников проекта по основным направлениям кадетского образования |  |  |
| 2.1.2. | Работа творческих групп по разработке сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования. | сентябрь-апрель |  | Методические пособия по основным направлениям кадетского образования. |  |  |
| 2.1.3. | Организация деятельности творческих групп в условиях дистанционной работы. | сентябрь-май |  | Работа в мессенджерах. |  |  |
| 2.1.4. | Совещание участников проекта «Промежуточные итоги работы по разработке сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования».  | январь |  | Оценка эффективности деятельности творческих групп по разработке сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования. Корректировка деятельности. |  |  |
| 2.1.5.  | Итоговое совещание участников проекта «Итоги работы по разработке сборника методических пособий по основным направлениям кадетского образования». Оценка деятельности творческих групп. | май |  | Презентация деятельности творческих групп. |  |  |
| 2.2. | **Обеспечение деятельности детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля».** | сентябрь-май |  | Обеспечить эффективную деятельность детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля». |  |  |
| 2.2.1. | Совещание участников проекта по вопросам деятельности детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | октябрь |  | Определение пути развития объединений кадетской направленности г. Ярославля |  |  |
| 2.2.2. | Организация и проведение выездного кадетского сбора. | ноябрь, декабрь,февраль, март. |  | Сплочение кадетов города, определение путей развития объединений кадетской направленности г. Ярославля решением детского коллектива. |  |  |
| 2.2.3. | Организация сотрудничества участников детских объединений кадетской направленности через социальные сети | сентябрь-май |  | Налаживание эффективного способа общения кадетов города. |  |  |
| 2.2.4. | Организация инструкторских занятий и мастер-классов в МОУ с кадетскими объединениями с участием кадетов из различных образовательных учреждений | ноябрь, декабрь,февраль, март. |  | Накопление и транслирование опыта, налаживание коммуникаций среди кадетов города. |  |  |
| 2.3. | **Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования.** | сентябрь-май |  | Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов, реализующих кадетское образование |  |  |
| 2.3.1. | Проведение обучающих семинаров. | сентябрь, ноябрь, декабрь, февраль,март. |  | Провести обучающие семинары в соответствии с планом деятельности. |  |  |
| 2.3.2. | Проведение мастер- классов  | сентябрь-май |  | Провести обучающие мастер-классы в соответствии с планом деятельности проекта. |  |  |
| 2.3.3. | Проведение инструкторских занятий и тренингов. | сентябрь-май |  | Провести инструкторские занятия и тренинги в соответствии с планом деятельности проекта. |  |  |
| 2.3.4. | Проведение круглых столов | октябрь,апрель |  | Провести круглые столы в соответствии с планом деятельности муниципального проекта. |  |  |
| 2.3.5. | Изучение и внедрение инновационных технологий. | сентябрь-май. |  | Создание методической копилки для педагогических работников в сфере кадетского образования. |  |  |
| 2.4. | **Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения.** | сентябрь-август. |  | Обеспечение высокой степени информационной доступности в сфере кадетского образования. |  |  |
| 2.4.1. | Функционирование страницы муниципального проекта на сайте учреждения. | сентябрь-август. |  | Создание и обеспечение функционирования страницы проекта на сайте учреждения. |  |  |
| 2.4.2. | Обеспечение функционирования системы информирования участников проекта. | сентябрь-август. |  | Поддержание качественного информационного взаимодействия участников проекта. |  |  |
| 2.4.3. | Создание электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений. | сентябрь-август. |  | Наличие на сайте учреждения методических материалов, рекомендаций, положений мероприятий в сфере кадетского образования. |  |  |
| 2.4.4. | Использование сетевого взаимодействия для повышения доступности информации. | сентябрь-август. |  | Использование механизмов сетевого взаимодействия между участниками проекта. |  |  |
| 2.4.5. | Трансляция опыта и инновационных идей в сфере кадетского образования. | сентябрь-август. |  | Повышение эффективности кадетского образования в городе. |  |  |
| 2.5. | **Организация и проведение городских массовых мероприятий кадетской направленности.** | сентябрь-июнь |  | Организовать и провести городские массовые мероприятия кадетской направленности. |  |  |
| 2.5.1. | Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля | 11.09. |  | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. |  |  |
| 2.5.2. | Проведение городского мероприятия Марш кадетов «Клятва кадетского братства» | 28.09 |  | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. |  |  |
| 2.5.3. | Проведение смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодежи – будущее России!» | 21.09 |  | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. |  |  |
| 2.5.4. | Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». | 29.10 |  | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. |  |  |
| 2.5.5. | Проведение городского мероприятия, посвященного Дню воинской славы - Дню народного единства. | 04.11 |  | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. |  |  |
| 2.5.6. | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» для старшей возрастной категории кадетов. | ноябрь, декабрь |  | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. |  |  |
| 2.5.7. | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» для старшей возрастной категории кадетов. | декабрь |  | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. |  |  |
| 2.5.8. | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Неизвестного солдата. | 03.12 |  | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. |  |  |
| 2.5.9. | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Героев Отечества. | 09.12 |  | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. |  |  |
| 2.5.10 | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля.  | 15.02. |  | Организация участия кадетов города Ярославля в торжественных мероприятиях. |  |  |
| 2.5.11 | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня воинской славы России – Дня защитника Отечества 23 февраля. | 23.02 |  | Организация участия кадетов города Ярославля в торжественных мероприятиях. |  |  |
| 2.5.12 | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» для младшей возрастной категории кадетов. | февраль |  | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. |  |  |
| 2.5.13 | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» для младшей возрастной категории кадетов. | март |  | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. |  |  |
| 2.5.14 | Мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: участие в Параде на Советской площади; несение Вахты Памяти у Вечного огня. | 09.05. |  | Планирование и организация проведения мероприятий. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. |  |  |
| 2.5.15 | Городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 13.09 |  | Планирование и организация проведения смотра-конкурса. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятия, сметы. |  |  |
| 2.5.16 | Марш кадетов «Прощание со знаменем Кадетского братства» | 16.05 |  | Планирование и организация проведения Марша. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятия, сметы. |  |  |
| 2.5.17 | День памяти и скорби | 22.06 |  | Планирование и организация проведения мероприятий. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. |  |  |
| 3. | **АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МРЦ, КОРРЕКТИРОВКА.** |
| 3.1. | Организационное и функциональное обеспечение проекта. | май |  | Выявление положительных и отрицательных результатов организационного и функционального обеспечение проекта. |  |  |
| 3.2. | Анализ реализации направлений деятельности муниципального проекта «Кадетское братство Ярославля». | май |  | Выявление положительных и отрицательных результатов в реализации направлений деятельности муниципального проекта «Кадетское братство Ярославля» |  |  |