План реализации проекта

«Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения

как средство  развития базовых навыков и умений обучающихся

для профессиональной социализации»

на 2020-2021 учебный год

| Работы/действия | Результаты |
| --- | --- |
| Подготовительный этап. Сентябрь 2020г. |
| Создание проектной группы МОУ ДО ДЭЦ «Родник» для реализации проекта Установление целенаправленных контактов с ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ГЦРО, ИРО, образовательными организациями – участниками сетевого взаимодействия в рамках реализации проекта. Определение сроков реализации проекта. | Приказ, определение руководителя проекта, распределение обязанностей. Фиксация сроков проекта, план реализации. |
| Основной этап. Октябрь 2020 г. – апрель 2021г. |
| Проведение круглых столов для участников проекта, проведение консультаций педагогических работников по вопросам организации музейной деятельности в УО, организации профориентационной работы с использованием музейно-образовательного пространства УО. Обновление и частичное изменение уже имеющегося ПМО (программно-методическое обеспечение) музея МОУ ДО ДЭЦ «Родник» ; разработка нового ПМО (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по музейной деятельности, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по профориентационной деятельности); внутренняя и внешняя экспертиза ПМО; организация взаимообмена. Обновление учебно-дидактического комплекса и материально-технической базы в рамках реализации проекта Организация исследовательской деятельности обучающихся (экспедиции, экскурсии, работа с литературными источниками и музейными экспонатами в рамках музейной работы МОУ ДО ДЭЦ «Родник») с целью сбора информации для создания новой экспозиции музея. Организация проектной деятельности с обучающимися по изучению биографии и деятельности Л.П.Сабанеева Проведение городского мероприятия «Сабанеевские эколого-краеведческие чтения», привлечение обучающихся МОУ ДО ДЭЦ «Родник» к участию в мероприятии. Разработка критериев и показателей мониторинга результативности исследовательской и проектной деятельности обучающихся. | Наличие в кадровом составе квалифицированных сотрудников ПМО, УДК, МТО, необходимые, для реализации проекта Наличие материала для составления музейной экспозиции «Род Сабанеевых». Исследовательские проекты обучающихся. Наличие критериев для оценки результативности исследовательской и проектной деятельности обучающихся. |
| Аналитико-рефлексивный этап. Май 2021г. |
| Обобщение материалов с целью создания блока интегрированной музейной программы для развития базовых умений и навыков, необходимых для профессиональной социализации обучающихся Подготовка к тиражированию продуктивного опыта работы (пополнение имеющегося электронного сборника методических материалов музейной работы, публикаций, презентаций образовательных событий сетевого музейного пространства). Анализ проблемного поля (отрицательный опыт, перечень проблем), разработка путей решения проблем; корректировка документов. | Наличие материалов для создания комплексной ДООП сетевого взаимодействия УО. Пополнение электронного сборника методических материалов, отражающего опыт музейной работы ОУ. |