**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ**

**«Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

**Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования**

 **«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»**

**Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать работу МРЦ. | Установочное заседание рабочей группы | Планирование работы на первое полугодие | План работы на первое полугодие |  |
| 2 | Обеспечить нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы. | Создание банка нормативно-правовой документации, обеспечивающей реализацию профессиональной ориентации средствами дополнительного образования. | Педагогические работники ознакомлены с нормативно-правовыми документами. | Все программно-методические материалы разрабатываются с учётом нормативно-правовых документов. |  |
| **3** | Распределить функциональные обязанности по профориентационной работе среди педагогических работников МОУ ДО «Детский морской центр» в рамках МРЦ. | Функциональные обязанности выполняются педагогическими работниками. | Определены педагогические работники, реализующие программу профессиональных проб для обучающихся 6-х классов.Определены функциональные обязанности каждого сотрудника МОУ ДО «Детский морской центр» по реализации профориентации в условиях дополнительного образования. | Разработана модель сопровождения профессионального самоопределения школьников средствами дополнительного образования. |  |
| 4 | Создать организационно-педагогические условия профориентационной деятельности. | Проведение заседаний методического совета по реализации проекта МРЦ. | Проведено обсуждение плана реализации проекта. | Проведено 3 методических совета:1. Планирование, организация и проведение профессиональных проб. 2. Внесение корректировок в ДООП «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии».3. Утверждена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии» на 14 учебных часов.  |  |
| 5 | Организовать повышение методического мастерства по профориентации педагогических работников. | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников МОУ ДО «Детский морской центр» по методическим аспектам проведения занятий по программе профессиональных проб. | Разработаны сценарии профориентирующих мероприятий. | Разработаны и согласованы на методическом совете конспекты занятий по 5 типам профессий.. |  |
| 6 | Создать условия для повышения профессиональной компетентности вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов (сентябрь-декабрь 2020 г.) в очном и дистанционном формате.  | Участие специалистов в мероприятиях, повышающих профессиональные педагогические компетенции: 12.11.2020 – конференция «Проблема адаптации к новому формату обучения и преподавания», 13.11.2020 - XXI Всероссийская научно-педагогическая конференция, 10.12.2020 – вебинар «Интеграция игры и науки: формирование исследовательских навыков у школьников в дополнительном образовании» (Сопетина Е.В. Акимова Л.А, Житенева О.В., Соколов Д.Д., Ромашкин А.Н., Лебедев Д.С., Палачева Ю.А.)  | Повышение профессиональных компетенций членов администрации и педагогов дополнительного образования. | Актуализация имеющихся знаний и получение новой информации, знакомство с результативным опытом работы педагогов дополнительного образования, новыми актуальными формами и методами работы, включение их в содержание профессиональных проб.  |  |
| 7 | Обеспечение деятельности | Встречи с администрацией средних школ № 44, 57 | Составление плана-графика проведения профессиональных проб. | Реализация ДООП «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии».  |  |
| 8 | Проанализировать деятельность МРЦ за 1 полугодие  | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие |  | Проведён анализ по профориентации за первое полугодие 2020/2021 уч.г.План выполнен полностью. |  |

Отчет составил(а): заместитель директора по УВР Сопетина Екатерина Витальевна