**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ**

**«Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

**Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования**

**«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»**

**Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать работу МРЦ. | Установочное заседание рабочей группы | Планирование работы на первое полугодие | План работы на первое полугодие |  |
| 2 | Обеспечить нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы. | Создание банка нормативно-правовой документации, обеспечивающей реализацию профессиональной ориентации средствами дополнительного образования. | Педагогические работники ознакомлены с нормативно-правовыми документами. | Все программно-методические материалы разрабатываются с учётом нормативно-правовых документов. |  |
| **3** | Распределить функциональные обязанности по профориентационной работе среди педагогических работников МОУ ДО «Детский морской центр» в рамках МРЦ. | Функциональные обязанности выполняются педагогическими работниками. | Определены педагогические работники, реализующие программу профессиональных проб для обучающихся 6-х классов.  Определены функциональные обязанности каждого сотрудника МОУ ДО «Детский морской центр» по реализации профориентации в условиях дополнительного образования. | Разработана модель сопровождения профессионального самоопределения школьников средствами дополнительного образования. |  |
| 4 | Создать организационно-педагогические условия профориентационной деятельности. | Проведение заседаний методического совета по реализации проекта МРЦ. | Проведено обсуждение плана реализации проекта. | Проведено 3 методических совета:  1. Планирование, организация и проведение профессиональных проб.  2. Внесение корректировок в ДООП «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии».  3. Утверждена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии» на 14 учебных часов. |  |
| 5 | Организовать повышение методического мастерства по профориентации педагогических работников. | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников МОУ ДО «Детский морской центр» по методическим аспектам проведения занятий по программе профессиональных проб. | Разработаны сценарии профориентирующих мероприятий. | Разработаны и согласованы на методическом совете конспекты занятий по 5 типам профессий.  . |  |
| 6 | Создать условия для  повышения  профессиональной  компетентности вопросам  профессионального  самоопределения  учащихся 6 классов  (сентябрь-декабрь 2020 г.) в очном и дистанционном формате. | Участие специалистов в мероприятиях, повышающих профессиональные педагогические компетенции:  12.11.2020 – конференция «Проблема адаптации к новому формату обучения и преподавания»,  13.11.2020 - XXI Всероссийская научно-педагогическая конференция,  10.12.2020 – вебинар «Интеграция игры и науки: формирование исследовательских навыков у школьников в дополнительном образовании»  (Сопетина Е.В. Акимова Л.А, Житенева О.В., Соколов Д.Д., Ромашкин А.Н.,  Лебедев Д.С.,  Палачева Ю.А.) | Повышение  профессиональных  компетенций членов администрации и педагогов  дополнительного  образования. | Актуализация имеющихся знаний и получение новой  информации, знакомство с  результативным опытом работы педагогов дополнительного  образования, новыми актуальными формами и методами работы,  включение их в содержание  профессиональных проб. |  |
| 7 | Обеспечение деятельности | Встречи с администрацией средних школ № 44, 57 | Составление плана-графика проведения профессиональных проб. | Реализация ДООП «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии». |  |
| 8 | Проанализировать деятельность МРЦ за 1 полугодие | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие |  | Проведён анализ по профориентации за первое полугодие 2020/2021 уч.г.  План выполнен полностью. |  |

Отчет составил(а): заместитель директора по УВР Сопетина Екатерина Витальевна