**Ежегодный отчет о результатах деятельности**

**муниципального ресурсного центра**

**[«Повышение эффективности кадетского образования  путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»](https://dmc-yar.edu.yar.ru/docs/innovatsionnaya_deyatelnost/promezhutochniy_otchet_po_realizatsii_proekta_kadetskoe_bratstvo.PDF)за 2021/2022 учебный год**

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Везденко Б.В. | Директор | Руководство и стратегическое управление проектом:   * определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта; * разработка, утверждение и своевременное обновление плана проекта; * мониторинг хода исполнения проекта; * управление рисками; * прогнозирование отклонений и принятие своевременных мер по их устранению. * координация коммуникаций между всеми участниками проекта и его заинтересованными сторонами; * контроль изменений в проекте; * проведение анализа эффективности этапов проекта и проведение послепроектного анализа. |
| 2 | Сопетина Е.В. | Заместитель директора по УВР | Организация деятельности по реализации проекта:   * обеспечение результативного взаимодействия всех членов команды проекта и контроль их деятельности; * разработка, совместно с директором, плана реализации проекта; * осуществление контроля за своевременностью представления установленной отчетности; * делегирование решения определенных вопросов другим участникам проекта; * осуществление контроля за организацией работы по обеспечению мотивации сотрудников к деятельности; * содействие выполнению задач, связанных с текущей организационно-исполнительной работой МРЦ; * обеспечение информацией, отчетностью для осуществления мониторинга хода исполнения проекта. |
| 3 | Тиунчик О.В. | Методист Поста №1 | Разработка проекта, координация и тактическое управление процессом реализации проекта:   * определение состава, продолжительности и технологии выполнения работ по разработке и реализации проекта; * определение ресурсов, которые необходимы для разработки и реализации проекта; * определение состава творческих групп участников МРЦ по направлениям деятельности, распределение их по задачам, организация работ в процессе реализации проекта; * организация подготовки всей документации, необходимой для создания конечного продукта в рамках реализации проекта; * формирование и предоставление руководителю проекта необходимой отчетности; * организация и проведение семинаров совещаний, круглых столов участников МРЦ; * получение от участников проекта необходимой документации по проекту, её систематизация; * анализ хода выполнения и промежуточных результатов МРЦ. |
| 3 | Панкратов А.В. | Педагог-организатор | Организационная деятельность:   * организация массовых мероприятий с учащимися кадетских классов и объединений патриотической направленности; * проведение мастер классов для участников МРЦ; * разработка методических и дидактических материалов для участников МРЦ для повышения эффективности их деятельности в области кадетского образования; * поведение инструкторских занятий с участниками МРЦ; * оказание информационной помощи участникам МРЦ – руководителям кадетских объединений. |

Участники проекта и сетевого взаимодействия: средние школы №14,72,37,57,30,10,44,47,17,25,84,29,68,77,32, 40 основные школы №50,46,35,73.

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)**
   1. **Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/**  **Достижения** |
| 1. | **Организационное и функциональное обеспечение проекта.** | Анализ имеющихся ресурсов. | Перечень имеющихся ресурсов.  Перечень необходимых ресурсов. | Перечень имеющихся ресурсов.  Перечень необходимых ресурсов. |
| Формирование организационной структуры МРЦ. | Разработка схемы организационной структуры МРЦ. | Схема структуры организационной структуры МРЦ |
| Подбор и расстановка кадров. | Формирование группы работников, осуществляющих основную деятельность в обеспечении работы МРЦ. | Наличие группы работников, осуществляющих основную деятельность в обеспечении работы МРЦ. |
| Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары. | Заявки на прохождение курсов повышения квалификации и т.д. | Все участники проекта прошли обучение по ППП «Педагог дополнительного образования» 3 участника, повысили свою квалификацию 5 участников. |
| Приведение в соответствие с требованиями методической базы для обеспечения создания и функционирования МРЦ. | Разработка методических рекомендации, инструкций, положений мероприятий и др. | Наличие и использование в процессе деятельности методических рекомендации, инструкций, положений мероприятий и др. |
| Приведение в соответствие с требованиями материально-технической базы учреждения. | Подготовка материальных средств для обеспечения деятельности МРЦ | Наличие макетов АК-74, атрибутики, форменной одежды. |
| Поиск новых партнеров и источников финансирования | Расширение сферы сотрудничества с потенциальными партнерами в области подготовки кадетов. | Сотрудничество с кадровыми военнослужащими из ЯВВУПВО в области предоставления материальной базы училища, методических материалов, проведения экскурсий, мастер-классов и организации совместных мероприятий. |
| **2.** | **Реализация направлений деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля».** | | | |
| **2.1.** | **Разработка сборника типовых дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования.** | Образование творческих групп из участников МРЦ. | Распределение обязанностей между участниками МРЦ по разработке ДООП. | Деятельность творческих групп. Получение промежуточных результатов (распределение обязанностей внутри групп) |
| Совещание участников МРЦ «Разработка структуры ДООП по кадетскому образованию» | Разработка структуры ДООП по кадетскому образованию в соответствии с требованиями к ДООП. | Использование разработанной структуры ДООП по кадетскому образованию. Применение разработанной презентации для повышения эффективности в процессе выполнения ДООП. |
| Совещание участников МРЦ «Распределение обязанностей между участниками МРЦ по написанию ДООП по кадетскому образованию» | Определение основных направлений кадетского образования в разрабатываемых ДООП и написание программ для кадетских 5-8 кл. | Распределены обязанности между участниками МРЦ по написанию ДООП по кадетскому образованию, а также по их корректировке и апробации в кадетских объединениях. |
| Работа творческих групп по разработке целей, задач, планируемых результатов для определенных направлений ДООП. | Получение разработанных материалов. | Определены цели, задачи, планируемые результаты по всем направлениям с 1 по 11 класс. |
| Работа творческих групп по разработке ДООП по кадетскому образованию. | Получение разработанных материалов. | Разработаны ДООП по кадетскому образованию для 5,6,7,8 классов. |
| Организация деятельности творческих групп в условиях дистанционной работы. | Повышение эффективности деятельности по разработке ДООП. | Налажено сетевое взаимодействие творческих групп в социальных сетях. |
| **2.2.** | **Обеспечение деятельности детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля».** | Совещание участников МРЦ по вопросам деятельности детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | Определение пути развития объединений кадетской направленности г. Ярославля | Основные направления деятельности организации:  1. Проведение массовых мероприятий кадетской направленности с целью сплочения кадетских групп.  2. Апробация ДООП по кадетскому образованию в кадетских объединениях. |
|  |  | Организация и проведение выездного кадетского сбора. | Сплочение кадетов города, определение путей развития объединений кадетской направленности г. Ярославля решением детского коллектива. | Принято решение проводить сборы 3 раза в год, собраны заявления о вступлении в детскую общественную организацию «Кадетское братство Ярославля». |
|  |  | Организация сотрудничества участников детских объединений кадетской направленности через социальные сети | Налаживание эффективного способа общения кадетов города. | Созданы группы в социальных сетях по направлениям:  кадетские сборы;  организация Парада 2022. |
|  |  | Организация инструкторских занятий и мастер-классов в МОУ с кадетскими объединениями с участием кадетов из различных образовательных учреждений | Накопление и транслирование опыта, налаживание коммуникаций среди кадетов города. | Проведены мастер-классы, приуроченные к Дням воинской Славы в 15 образовательных учреждениях. |
| **2.3.** | **Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования.** | Проведение обучающих семинаров. | Провести обучающие семинары в соответствии с планом деятельности МРЦ. | Проведены обучающие семинары «Организация подготовки к несению Почетного караула на Посту №1», «Реализация кадетского образования через реализацию ДООП» |
| Проведение мастер- классов | Провести обучающие мастер-классы в соответствии с планом деятельности МРЦ. | Проведены мастер-классы «Основы строевой подготовки», «Виды и техники проведения воинских ритуалов» |
| Проведение инструкторских занятий и тренингов. | Провести инструкторские занятия и тренинги в соответствии с планом деятельности МРЦ. | Проведено инструкторское занятие «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1». Проведен тренинг «Формы организации занятий с кадетами» |
| Проведение круглых столов | Провести круглые столы в соответствии с планом деятельности МРЦ. | Проведение круглого стола «Проблемы в сфере кадетского образования, пути их решения». |
| Изучение и внедрение инновационных технологий. | Создание методической копилки для педагогических работников в сфере кадетского образования. | Разработаны методические рекомендации по проведению занятий по строевой и огневой подготовке обучающихся. |
| **2.4.** | **Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения.** | Функционирование страницы МРЦ на сайте учреждения. | Создание и обеспечение функционирования страницы МРЦ на сайте учреждения. | Страница МРЦ на сайте учреждения функционирует. |
| Обеспечение функционирования системы информирования участников МРЦ. | Поддержание качественного информационного взаимодействия участников МРЦ. | Информация доводится для участников МРЦ своевременно и в полном объеме. |
| Создание электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений. | Наличие на сайте учреждения методических материалов, рекомендаций, положений мероприятий в сфере кадетского образования. | На сайте учреждения имеются и систематически пополняются сборники методических материалов, рекомендаций, положений мероприятий в сфере кадетского образования. |
| Использование сетевого взаимодействия для повышения доступности информации. | Использование механизмов сетевого взаимодействия меду участниками МРЦ. | Для организации и обеспечения сетевого взаимодействия успешно используются механизмы общения в социальных сетях, через сотрудничество с ГЦРО и департаментом образования мэрии г. Ярославля. |
| Трансляция опыта и инновационных идей в сфере кадетского образования. | Повышение эффективности кадетского образования в городе. | Представители кадетских объединений города постоянные участники и призеры кадетских мероприятий различного уровня. В огромной степени этому способствует применение новых подходов и механизмов в сфере кадетского образования. |
| **2.5.** | **Организация и проведения городских массовых мероприятий кадетской направленности.** | Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | 07.09.2021 в 15:00 на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялось Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля (далее – мероприятие).  Учредитель мероприятия – департамент образования мэрии города Ярославля.  Организатор мероприятия – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова».  Мероприятие проводилось в целях формирования у молодёжи чувства патриотизма, эффективной организации несения «Вахты Памяти» на Посту №1 у Вечного огня памятника – монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  В мероприятии приняли участие представители 48 муниципальных общеобразовательных учреждений города (305 человек).  В программе мероприятия состоялось:   * внос флага Российской Федерации и знамёни Поста №1 города Ярославля; * выступление почётных гостей мероприятия; * исполнение гимна Поста №1; * возложение гирлянды и цветов к Вечному огню, минута молчания;   прохождение торжественным маршем участников мероприятия у Вечного огня. |
|  |  | Проведение городского мероприятия Марш кадетов «Клятва кадетского братства» | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | 16 сентября 2021 года МОУ ДО «Детский морской центр» организовал и провел городской Марш кадетов «Клятва кадетского братства». Мероприятие проводилось у музея боевой славы города Ярославля и у мемориала «Звезда» на воинском мемориальном кладбище. В Марше кадетов приняли участие 14 муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. В торжественном мероприятии приняло участие 500 человек, из них 288 кадетов-первокурсников принято в ряды «Кадетского братства Ярославля». На мероприятии присутствовали кураторы кадетов из силовых структур и ветераны ВС РФ. Кадеты – первокурсники приняли Клятву «Кадетского братства Ярославля» и получили удостоверения кадетов. Участники прошли тожественным маршем к мемориалу «Звезда», возложили цветы и гирлянду. |
|  |  | Проведение смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодежи – будущее России!» | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | Смотр-конкурс проводился 26.09.2021 на площади Челюскинцев у Вечного огня города Ярославля.  Начало смотра-конкурса – 15:00. Окончание смотра-конкурса – 17:00.  Учредитель смотра-конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля.  Организатор смотра-конкурса – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»).  Смотр-конкурс подводит итог несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля за 2019-2020 учебный год, выявляя лучшие Почётные караулы общеобразовательных учреждений города и проводится в целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения города Ярославля. В смотре-конкурсе приняли участие кадеты муниципальных общеобразовательных учреждений города (200 человек), педагогические работники (50 чел) из 19 МОУ города.  Для участия в торжественной части смотра-конкурса приглашены ветераны.  Для осуществления судейства приглашены курсанты ЯВВУ ПВО.  Смотр - конкурс проводится по группам:   * кадетские классы – юниоры 4-7 классов; * кадетские классы – старшеклассники 8-11 классов; * общеобразовательные классы – юниоры 4-7 классов;   общеобразовательные классы – старшеклассники 8-11 классов. |
|  |  | Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | 29 октября 2021 года на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялось Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». Мероприятие проводилось в целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения и в рамках празднования Дня организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля.  В программе:  - торжественная линейка (внос знамен, выступление ветеранов и почётных гостей мероприятия, возложение гирлянды к Вечному огню, минута молчания);  - вручение дипломов и кубков победителям городского смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее России!» 2021 года;  - вручение дипломов и кубка команде постовцев – победителям Всероссийского слета активистов движения «Постов №1» 2021 года. |
|  |  | Проведение городского мероприятия, посвященного Дню воинской славы - Дню народного единства. | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | 4 ноября 2021 года состоялись торжественные мероприятия по проведению Дня воинской славы России - Дня народного единства, в которых приняли активное участие обучающиеся объединений кадетской направленности школы № 68 |
|  |  | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» для старшей возрастной категории кадетов. | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. | Городской выездной сбор состоялся 8-12 ноября 2021 года в ЛОК «Малые Соли». Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочений команд-участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований. Был реализован соревновательный и профориентационный модуль проекта выездного сбора. Всего в сборе приняло участие 97 человека (10 команд).  На сборе использовались материалы, разработанные в результате деятельности МРЦ в 2020 – 2021 учебном году. |
|  |  | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Неизвестного солдата. | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | 3 декабря 2021 года состоялись торжественные мероприятия по проведению памятной даты России - Дня Неизвестного солдата, в которых приняли активное участие обучающиеся объединений кадетской направленности школы № 14 |
|  |  | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Героев Отечества. | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | 9 декабря 2021 года состоялись торжественные мероприятия по проведению памятной даты России - Дня Героев Отечества, в которых приняли активное участие обучающиеся объединений кадетской направленности школы № 73. |
|  |  | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля. | Организация участия кадетов города Ярославля в торжественных мероприятиях. | 15 февраля 2022 года, в [День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества](https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/), МОУ ДО «Детский морской центр» организовал и провел мероприятие у Вечного огня города Ярославля в память павших защитников Родины. На Пост №1 заступил Почетный караул школы №57. Юные постовые несли Вахту Памяти, прошли торжественным маршем с равнением на Вечный огонь, возложили цветы к Вечному огню. |
|  |  | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня воинской славы России – Дня защитника Отечества. 23 февраля. | Организация участия кадетов города Ярославля в торжественных мероприятиях. | 22 февраля 2022 года у Вечного огня города Ярославля состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества. На мероприятии присутствовали обучающиеся МОУ «Средняя школа № 72». У памятника -монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов был организован Почётный караул. Обучающиеся несли Вахту памяти на Посту №1, прошли торжественным маршем с равнением на Вечный огонь. |
|  |  | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» для младшей возрастной категории кадетов. | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. | Сбор состоялся 10.03.2022 – 14.03.2022 в ЛОК «Малые Соли». Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочений команд-участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований. Был реализован соревновательный и образовательныймодуль проекта выездного сбора. Всего в сборе приняло участие 153 человека (15 команд). В сборе принимали участие МОУ № 44,46,47,73,17,30,68,10, ДМЦ.  На сборе использовались материалы, разработанные в результате деятельности МРЦ в 2020 – 2021 учебном году. |
|  |  | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» для младшей возрастной категории кадетов. | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. | Сбор состоялся 10.04.2022 – 15.04.2022 в ЛОК «Малые Соли». Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочений команд-участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований. Был реализован соревновательный и образовательный модуль проекта выездного сбора. Всего в сборе приняло участие 168 человека (17 команд). В сборе принимали участие МОУ № 10,14,29,30,37,40,50,72,77,ДМЦ.  На сборе использовались материалы, разработанные в результате деятельности МРЦ в 2020 – 2021 учебном году. |
|  |  | Мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | Планирование и организация проведения мероприятий. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. | 9 мая 2022 года участники МРЦ «Кадетское братство Ярославля» приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На Советской площади в парадных расчетах прошли кадеты, обучающиеся МОУ ДО «Детский морской центр», школ № 14, 72, 29, 52, 70, 50, 30, 44, 68, 57, 43, 78, 47, 88, 51, 10, 71, 12, 5, 19, 46, 73. На Посту №1 несли Вахту Памяти и прошли торжественным маршем с равнением на Вечный огонь города Ярославля обучающиеся МОУ ДО «Детский морской центр» и школ № 10, 89. Во главе колонны Бессмертного полка с баннером прошли обучающиеся МОУ ДО «Детский морской центр», школ № 37, 2, 50, 68, 30, 28, 12. |
|  |  | Городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Планирование и организация проведения смотра-конкурса. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятия, сметы. | 12.05.2022 в 13:00 на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялся городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Организатором смотра-конкурса является МОУ ДО «Детский морской центр». В мероприятии приняли участие 23 отряда в составе 19 человек, сформированные из обучающихся 5-11 классов 17 муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. Отряды выступали в 2-х возрастных категориях: 5-7 классы; 8-11 классы. Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами и кубками. |
|  |  | Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» | Планирование и организация проведения Марша. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятия, сметы. | Мероприятие проводится 19.05.2022 г. в целях формирования у молодежи чувства патриотизма, развития кадетского движения в образовательных учреждениях города Ярославля, сохранения памяти о великих подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  В мероприятии принимают участие обучающиеся объединений кадетской направленности муниципальных образовательных учреждений города Ярославля и выпускники 9 и 11 классов объединений кадетской направленности образовательных учреждений.  В программе мероприятия:  - вынос Государственного флага Российской Федерации и знамени Кадетского Братства;  - выступление почётных гостей мероприятия;  - проведение ритуала прощания со знаменем Кадетского Братства и вручение свидетельств выпускников Городского патриотического движения «Кадетское Братство Ярославля»;  - прохождение участников мероприятия торжественным маршем и переход на Воинское мемориальное кладбище;  - возложение гирлянды, проведение минуты молчания и возложение цветов к монументу «Вечная Память». |
| **3.** | **Анализ деятельности МРЦ, корректировка.** | Организационное и функциональное обеспечение проекта. | Выявление положительных и отрицательных результатов организационного и функционального обеспечение проекта. | По результатам отчетов, промежуточных итогов, сбора мнений участников организационное и функциональное обеспечение проекта может считаться положительным.  Следует провести корректировку в планах по распределению обязанностей между участниками МРЦ для повышения эффективности работы. |
| Анализ реализации направлений деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля». | Выявление положительных и отрицательных результатов в реализации направлений деятельности МРЦ «Кадетское братство» | 1.Разработка типовых дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования осуществляется. |
| 2. Уровень компетентности педагогических работников в области кадетского образования систематически повышается. |
| 3. Единое информационное пространство в сфере кадетского движения формируется. |
| 4. Запланированные городские мероприятия кадетской направленности проведены. |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Нет.

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:**

* налажено продуктивное взаимодействие между всеми субъектами ресурсного центра;
* принимались меры для сплочения коллектива руководителей и коллектива учащихся кадетских классов и объединений патриотической направленности;
* осуществлялась координация участия кадетских классов и объединений патриотической направленности в городских массовых и прочих мероприятиях.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:** нет.

* **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1. Проект обеспечен кадровыми, методическими, материально-техническими, нормативно-правовыми и финансовыми ресурсами.
2. Сформировано единое стратегическое направление развития и разработан план деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля».
3. Осуществляется разработка типовых дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования. Сформулированы цели и задачи, намечены ожидаемые результаты, определены основные содержательные блоки ДООП, разрабатываются механизмы и критерии определения результатов реализации программ.
4. Ведется работа по созданию детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля». Разработан устав организации, определен порядок и направления деятельности, намечены перспективы развития.
5. Уровень компетентности педагогических работников МОУ города в области кадетского образования систематически повышается. Для непрерывности и качества этого процесса используются все возможное механизмы и способы: курсы повышения квалификации, механизмы внутрифирменного обучения, трансляция передового опыта, развитие сетевого взаимодействия, расширение круга партнеров.
6. Единое информационное пространство в сфере кадетского движения формируется.

Функционирует система единого информационного пространства в сфере кадетского образования учащихся. Увеличено количество образовательных учреждений, открывающих кадетские классы, группы, объединения и занимающиеся военно-патриотической работой. В кадетскую деятельность вовлекаются новые участники. Широко используется опыт коллег из других городов страны.

1. Организованы и проведены массовые городские мероприятия кадетской направленности с общим количеством участников - 2200 кадетов.
2. Проведен анализ деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля» за 2021-2022 учебный год. Имеются промежуточные результаты деятельности МРЦ, сделаны выводы и внесены корректировки в планы дальнейшей деятельности, отработаны риски.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля:**

**1.** Использование в МОУ города, реализующих кадетское образование, сборника типовых дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования способствует повышению эффективности кадетского образования в городе Ярославле.

**2.** Детская общественная организация «Кадетское братство Ярославля» способствует развитию кадетского движения, увеличению участников, открывает перспективы дальнейшего развития кадетского движения, а также придает статусность кадетским объединениям и классам города.

**3.** В системе образования города осуществляется непрерывный процесс внутрифирменного обучения, трансляции передового опыта, разработки и апробации инновационных методик в области кадетского образования.

**4.** Использование электронной базы информационных и методических материалов по вопросам кадетского образования обеспечивает доступность получения необходимых материалов для работы в кадетских объединениях.

**5.** Использование модели сетевого взаимодействия в области кадетского образования кадетскими объединениями разных направленностей объединяет и сплачивает кадетское движение города Ярославля и увеличивает число его участников.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**


В работе МРЦ «Кадетское братство» принимали самое активное участие педагоги дополнительного образования – руководители объединений морской и военно- патриотической направленности МОУ ДО «Детский морской центр». Обучающиеся этих объединений принимали активное участие в мероприятиях МРЦ, смогли почувствовать себя членами Кадетского братства Ярославля. Руководители объединений смогли открыть для себя новые горизонты развития системы дополнительного образования детей в области патриотического воспитания молодежи. Педагогические работники учреждения активно используют возможности внутрифирменного обучения в процессе самосовершенствования и повышении своего профессионализма. Разработанные методические материалы используются в деятельности объединений патриотической направленности. Таким образом, улучшено качество дополнительного образования, повышен профессионализм педагогических кадров, о чем свидетельствует их продуктивная проектная деятельность по теме патриотического воспитания и военно-профессиональной подготовке обучающихся.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

Показателями эффективности работы МРЦ считаем:

1. востребованность МРЦ в МСО и МОУ, реализующих кадетский компонент;
2. востребованность деятельности МРЦ для повышения компетенции педагогических работников, реализующих кадетское образование;
3. эффективность деятельности МРЦ для организации помощи в объединении кадетов города различных направлений, возрастов, уровня подготовки;
4. наличие востребованности в педагогическом сообществе в методических материалах, разрабатываемых в МРЦ, типовых программах по кадетскому образованию, нормативной документации и т.д.;
5. активность участников – детей и взрослых.

В результате анализа деятельности МРЦ за период 2021-2022 учебного года, мы пришли к выводу, что:

1. Востребованность в функционировании МРЦ возрастает. Количество участников МРЦ «Кадетское братство Ярославля» в 2021-2022 учебном году – 21 МОУ. На сегодняшний день поступают предложения от МОУ о желании принять участие в работе МРЦ. Речь идет о МОУ с организованными кадетскими объединениями и планирующие их организацию.
2. Для повышения компетенции педагогических работников, реализующих кадетское образование в МРЦ разработана система внутрифирменного обучения. В 2021 -2022 учебном году с этой целью проведены 2 обучающих семинара, 6 мастер-классов, 24 инструкторских занятия и тренинга, 1 круглый стол. Разработаны методические рекомендации по проведению занятий по строевой и огневой подготовке обучающихся.
3. В результате организации проведения выездных сборов кадетов, совместных мероприятий, организации кадетского наставничества мы наблюдаем процесс объединения кадетов разных направлений, а не соперничество межу ними. Старшие учат младших, передают им свой опыт. Кадетское движение в Ярославле постепенно превращается в настоящее кадетское братство.
4. Разработанные материалы по кадетскому образованию обеспечивают единообразие проведение конкурсов, соревнований, что способствует упрощению механизма взаимодействия педагогов и кадетов из разных школ. Типовые ДООП по кадетскому образованию упростят и облегчат труд педагогов дополнительного образования, а также будут способствовать приведению образования кадетов к единому образцу. Данные идеи высказывают 100 процентов руководителей кадетских классов.
5.  Всего в массовых мероприятиях 2021-2022 учебного года приняли участие 2200 кадетов, что составляет около 90 процентов всех кадетов города Ярославля. Как правило участниками и зрителями мероприятий являются родители, младшие сестры и братья, бабушки и дедушки, что является показателем востребованности этого вида деятельности.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.):**

1. Проведение круглого стола «Проблемы в сфере кадетского образования, пути их решения» с привлечение руководителей всех кадетских классов и патриотических объединений города Ярославля.
2. Презентация проекта модульной программы для кадетских объединений в рамках проведения выездного сбора объединений кадетской направленности в ЛОК «Малые соли».
3. Публикация сборника методических материалов для повышения эффективности кадетского образования в городе Ярославле.
4. Презентация промежуточных итогов деятельности МРЦ «Кадетское братство Яроcлавля».

Директор МОУ ДО «Детский морской центр» Б.В. Везденко