**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ**

**«Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования**

**«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»**

**Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать работу МРЦ. | Установочное заседание рабочей группы | Планирование работы на первое полугодие | План работы на первое полугодие |  |
| **2** | Распределить функциональные обязанности по профориентационной работе среди педагогических работников МОУ ДО «Детский морской центр» в рамках МРЦ. | Функциональные обязанности выполняются педагогическими работниками. | Определены педагогические работники, реализующие программу профессиональных проб для обучающихся 6-х классов.  Определены функциональные обязанности каждого сотрудника МОУ ДО «Детский морской центр» по реализации профориентации в условиях дополнительного образования. | Разработана модель сопровождения профессионального самоопределения школьников средствами дополнительного образования. |  |
| 3 | Создать организационно-педагогические условия профориентационной деятельности. | Проведение заседаний методического совета по реализации проекта МРЦ. | Проведено обсуждение плана реализации проекта. | Проведен методический совет, рассмотрены темы:  1. Планирование, организация и проведение профессиональных проб.  2. Внесение корректировок в ДООП «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии».  3. Утверждена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии» на 14 учебных часов. |  |
| 4 | Организовать повышение методического мастерства по профориентации педагогических работников. | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников МОУ ДО «Детский морской центр» по методическим аспектам проведения занятий по программе профессиональных проб. | Разработаны сценарии профориентирующих мероприятий. | Разработаны и согласованы на методическом совете конспекты занятий по 5 типам профессий. |  |
| 5 | Обеспечение деятельности | Встречи с администрацией средних школ № 44, 57 | Составление плана-графика проведения профессиональных проб. | Реализация ДООП «Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии». |  |
| 6 |  | Написана программа профессиональной ориентации школьников на выбор военных профессий.  Программа предусматривает реализацию в рамках выездного сбора обучающихся кадетских классов. | Реализовать программу в рамках Городского сбора актива обучающихся кадетских классов «Кадетское братство».  Информировать обучающихся о порядке поступления в профессиональные учебные заведения: военные, МЧС и пр. | Проведена профориентационная смена для обучающихся 8-11 классов в санатории «Малые Соли». Количество участников – 97 человек. |  |
| 7 | Проанализировать деятельность МРЦ за 1 полугодие | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие |  | Проведён анализ по профориентации за первое полугодие 2020/2021 уч.г.  План выполнен полностью. |  |

Отчет составил(а): заместитель директора по УВР Сопетина Екатерина Витальевна