Промежуточный отчет по реализации проекта

*Муниципальная инновационная площадка*

*«Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения как средство развития базовых навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации»*

за первое полугодие **2021/2022 учебного года**

Учреждения (участники проекта): МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Дворец пионеров», МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района», МОУ ДО «Детский морской центр», МОУ «Гимназия №1»

Координаторы проекта: Махнина Е.В., методист ГЦРО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| **1** | Организовать сетевое взаимодействие УДО с целью обмена существующим опытом на 2021 г. | Формирование проектной группы; создание плана деятельности проектной группы на 2021-2022 учебный год, определение схемы взаимодействия координаторов и участников проекта. | План мероприятий, определение функционала каждого участника в отдельности по реализации проекта. | Определена схема взаимодействия координатора и участников проекта. Проведены рабочие совещания участников МИП  (06.09.2021 г.,  15.09.2021г.), Cоставлен план работы проектной группы на 2021-2022 уч. год. |  |
| **2** | Внести дополнения в  имеющуюся программу согласно общему плану работы | Переработка рабочей  программы «Историческая реконструкция» | Составление тематического  плана, подготовка методических и учебных материалов | Составлен  тематический план, подготовлены методические и учебные материалы |  |
| **3** | Разработать блоки дистанционного обучения по программе и формы промежуточного контроля результатов | Разработка формы дистанционной работы по теоретическому и практико-теоретическому блоку программы, составление интерактивных форм  промежуточного контроля | Комплекс текстовых и аудиовизуальных материалов для изучения, контрольные выходные тесты по темам | Подготовлен видеоматериал по занятиям, а также формы тестирования по темам |  |

Отчет составил: педагог- организатор МОУ ДО «Детский морской центр» Лебедев Д.С.