Промежуточный отчет по реализации проекта

*Муниципальная инновационная площадка*

*«Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения как средство развития базовых навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации»*

за первое полугодие **2021/2022 учебного года**

Учреждения (участники проекта): МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Дворец пионеров», МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района», МОУ ДО «Детский морской центр», МОУ «Гимназия №1»

Координаторы проекта: Махнина Е.В., методист ГЦРО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта  | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)  | Ожидаемые результаты  | Достигнутые результаты  | Что не выполнено (указать, по какой причине)  |
| **1**  | Организовать сетевое взаимодействие УДО с целью обмена существующим опытом на 2021 г.  | Формирование проектной группы; создание плана деятельности проектной группы на 2021-2022 учебный год, определение схемы взаимодействия координаторов и участников проекта.  | План мероприятий, определение функционала каждого участника в отдельности по реализации проекта.  | Определена схема взаимодействия координатора и участников проекта. Проведены рабочие совещания участников МИП (06.09.2021 г., 15.09.2021г.), Cоставлен план работы проектной группы на 2021-2022 уч. год.  |   |
| **2** | Внести дополнения в имеющуюся программу согласно общему плану работы | Переработка рабочей программы «Историческая реконструкция» | Составление тематического плана, подготовка методических и учебных материалов | Составлен тематический план, подготовлены методические и учебные материалы  |  |
| **3**  | Разработать блоки дистанционного обучения по программе и формы промежуточного контроля результатов   | Разработка формы дистанционной работы по теоретическому и практико-теоретическому блоку программы, составление интерактивных форм промежуточного контроля   | Комплекс текстовых и аудиовизуальных материалов для изучения, контрольные выходные тесты по темам  | Подготовлен видеоматериал по занятиям, а также формы тестирования по темам  |   |

Отчет составил: педагог- организатор МОУ ДО «Детский морской центр» Лебедев Д.С.