ПРОЕКТ ВЫЕЗДНОГО СБОРА АКТИВА КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО» СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА.

1. АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА.

Выездной сбор кадетов (далее – сбор) является одной из форм военно-патриотического воспитания и кадетского образования  школьников. В ходе организации и проведения сбора кадеты разных направлений и возрастов имеют возможность получать новые знания и умения, соревноваться, учиться взаимодействовать, самоорганизовываться и получать соответствующие ориентиры в дальнейшем выборе профессий. В свою очередь педагогические работники, осуществляющие свою деятельность в области кадетского образования, имеют возможность в сжатые сроки получить максимальное количество информации и практического опыта в данном направлении. 	Проект реализуется в течение 4 дней на территории загородного оздоровительного центра. Проект может реализовываться полностью или по выборочным модулям в зависимости от состава целевой аудитории.

2. ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА.

Необходимостьи общественная полезность воспитания молодых поколений своего социума понималась нашими предками всегда.

В условиях изменений в политической жизни страны, в динамике ценностных ориентаций российского общества, реформирования Вооружённых Сил остро ощущается необходимость укрепления российской государственности, возникает потребность создания системы патриотического воспитания, которая одновременно учитывала бы исторический опыт и традиции и соответствовала реалиям современной России.

Патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. На данном этапе развития России как никогда необходимо возрождение духовности, воспитание детей в духе патриотизма, любви к Отечеству, к истории родного края. 
	Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское движение. Кадетское образование и воспитание сегодня направлено на возрождение в молодёжной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать независимость и величие своей страны. Общий смысл, заложенный в слово «кадет», французское по своему происхождению, есть «маленький капитан», «маленький возглавитель». Кадетство нельзя рассматривать узко, только как путь подготовки к военной службе, оно обеспечивает комплексное развитие личности, в основе построения которого лежит принцип реализации базовых потребностей личности: быть здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, красоте, духовности.

Одним из педагогических средств, способных сплотить кадетские объединения города могут быть военные игры. Военная игра имеет все характеристики, присущие военному делу: романтика в сочетании с тяжелым трудом и ответственностью, высокая степень дисциплины, способность к волевым усилиям и т.д. Как всякая серьезная игра она предполагает правила, обязательные для всех игроков. Нацеленность на выполнение этих правил приводит к такой организации жизнедеятельности, которая естественным образом формирует у ее участников качества, необходимые не только в военном деле, но и в жизни вообще, в разных ее ситуациях: волевое преодоление трудностей, умение подчинять собственные действия установленным в обществе правилам, изменение отношения к себе (самоуважение, самоопределение, самоорганизация).В играх кадеты быстро осознают, что их личный успех и победа зависят от умелых действий их товарищей, от их помощи, они убеждаются в силе коллектива, в необходимости согласования своих действий с действиями товарищей. Весь ход игры, взаимоотношения кадет при выполнении поставленных задач, общая радость, подъем, а нередко и чувство досады, огорчения при неудачах, сплачивают ребят, воспитывают у них чувство коллективизма, привязанность друг к другу, а это в свою очередь способствует улучшению учебы, укреплению дисциплины.

Выездные сборы кадетов предоставляют возможность проведения различных вариантов военных игр с элементами военно-прикладных видов спорта, а также массовых мероприятий, способствующих сплочению кадетских коллективов.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Цель проекта:

Создать условия для эффективного взаимодействия кадетских объединений города посредством организации и проведения образовательных, культурно-массовых, познавательных и спортивных мероприятий.

Задачи проекта:

- Организовать и провести комплекс образовательных, культурно-массовых, познавательных и спортивных мероприятий в условиях выездного сбора кадетов.

- Обеспечить систему взаимодействия кадетов старшего возраста по различным направлениям военно-патриотической направленности.

- Транслировать педагогический опыт в сфере кадетского образования и воспитания.

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.

I этап подготовительный (сентябрь - октябрь): организационное и функциональное обеспечение проекта.

Подготовительный этап предусматривает проработку организационных основ, создание нормативно-правовой базы, проведение межведомственных мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности, подготовку кадров для реализации проекта, материально-техническое и методическое обеспечение проекта.

II этап основной (ноябрь-декабрь): реализация модуля сбора.

-Профориентационный (реализации модуля участвуют кадеты старшей возрастной группы 8-11 класс)

-Массовые мероприятия

-Инструкторско-методический (в реализации модуля участвуют педагогические работники).
	III этап заключительный (декабрь): анализ деятельности, корректировка.

Заключительный этап проекта предусматривает окончательный анализ качества организационного и функционального обеспечения проекта, эффективность и продуктивность реализации модулей сбора. В ходе этого этапа выявляются недостатки и недоработки в процессе реализации проекта и вносятся необходимые корректировки.

Модуль образовательный.

Занятия проводятся по 30 мин. с перерывом 10 мин.

| Блок | Виды деятельности | Темы занятий | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теория | Практика |
| Школа искусств | Танцы | Основы танца «Полонез» | 10 мин. | 20 мин. |
|  |  | Основы танца «Вальс» | 10 мин. | 20 мин. |
|  | Вокал | Разучивание песни сбора «Кадетское братство Ярославля». | 10 мин. | 20 мин. |
|  |  | Репетиционные занятия по исполнению военной песни. | 10 мин. | 20 мин. |
| Строевая подготовка | Строевые приемы и движение. | Строевая стойка. Походный и строевой шаг | 5 мин. | 25 мин. |
|  |  | Повороты на месте и в движении. | 5 мин. | 25 мин. |
|  |  | Строевые приемы с оружием | 5 мин | 25 мин. |
|  |  | Воинское приветствие. | 5 мин. | 25 мин. |
| Воинские ритуалы. | Изучение теоретических основ воинских ритуалов | Значение ритуалов в жизни общества. Основные понятия и термины, атрибутика и символика, применяемые в ритуалах «Кадетского Братства города Ярославля». | 15 мин. | 15 мин. |
|  | Разучивание воинских ритуалов | Воинские ритуалы, выполняемые личным составом взвода почетного караула «Кадетского Братства города Ярославля». | 10 мин. | 20 мин. |
| Огневая подготовка | Использование массогабаритной модели автомата Калашникова АК-74 в изучении стрелкового оружия. | Требования техники безопасности при использовании массогабаритной модели автомата Калашникова АК-74. Устройство и обслуживание автомата АК-74М. Порядок разборки - сборки АК-74. | 10 мин. | 20 мин. |
|  |  | Выполнение упражнения по разборке-сборке АК-74. |  | 30 мин. |
|  | Овладение техникой стрельбы из пневматической винтовки. | - Требования техники безопасности при стрельбе из пневматической винтовки. Теоретическая и техническая подготовка стрельбы из пневматической винтовки. | 15 мин. | 15 мин. |
|  |  | - Стрельба из пневматической винтовки. | 5 мин. | 25 мин. |
| Школа выживания | ## Медико-санитарная подготовка. | - Первая помощь при ранах, кровотечениях, переломах, вывихах, растяжениях. | 15 мин. | 15 мин. |
|  |  | - Первая помощь при ожогах, солнечном и тепловом ударе, укусах, утоплении. | 15 мин. | 15 мин. |
|  |  | - Техника наложения повязок, транспортировка пострадавшего. | 10 мин. | 20 мин. |
|  | ## Туристская подготовка. | Установка палатки, разведение огня; обустройство ночлега; обеспечение водой и продуктами питания; | 5 мин. | 25 мин. |
|  |  | Ориентирование на местности: ориентирование по небесным светилам и окружающим предметам; - компас Андрианова; - определение сторон горизонта; - азимут, движение по азимуту; - определение и нахождение ориентиров. | 10 мин. | 20 мин. |
| Специальная физическая подготовка. | ## Рукопашный бой. | Общие понятия, классификация и терминология рукопашного боя. | 20 мин. | 10 мин. |
|  |  | Комплекс общеразвивающих упражнений разминочного характера. | 5 мин. | 25 мин. |
|  |  | Подготовительные приемы. | 5 мин. | 25 мин. |
|  | ## Комплексно-силовые упражнения (КСУ). | - Разучивание и тренировка в выполнении упражнений на брусьях и перекладине. | 10 мин. | 20 мин. |
|  |  | - Разучивание и тренировка в выполнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу. Выполнение нормативов по КСУ. | 5 мин. | 25 мин. |

Модуль соревновательный.

| Конкурс. | Вид соревновательной деятельности. | Название. | Вид участия. | Количество часов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Патриотический | Квест | Положение о проведении КВЕСТа на командообразование. в рамках городского сбора актива «Кадетское братство» Этапы КВЕСТа: 1.Гусеница 2.Точка опоры 3.Пиратский слэнг 4.Флажный семафор 5.Твистер 6.Большая скакалка 7.Песни, которыми гордимся 8.Собрать карту 9.Переноска раненого 10.Школа выживания 11.Пройти по мосту 12.Лабиринт | Командное. | 90 мин. |
| Вокально-танцевальный | «Визитка команд» | Реализация творческого потенциала, выявление и поддержка талантов, расширение круга интересов участников, удовлетворение духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей. | Командное. | 60 мин. |
| Танцевальный | Флэшмоб | «Танцуй со мной». В музыкальном оформлении используются песни или мелодии патриотической тематики. | Командное. | 30 мин. |
| Музыкальный | Битва хоров | «Когда поют кадеты» Развитие чувства патриотизма, уважения к истории своей страны, пропаганды и сохранения традиций русской хоровой культуры. | Командное. | 60 мин. |
| Исторический | Своя игра | «Истории ратные страницы». Развитие познавательного интереса к военной истории России. | Командное. | 60 мин. |
| Строевой | Смотр-конкурс | «Шагом марш». | Командное. | 30 мин. |
|  | Смотр знаменных групп | Ритуал выноса, вручения и передачи знамени. | Командное. | 30 мин. |
| Военно-спортивный | Кадетская битва | Стрельба из пневматической винтовки, КСУ, разборка-сборка АК-74, жизненноважные узлы, медико – санитарная подготовка, прыжки через скакалку | Командное, личное. | 45 мин |
|  | Военизированная эстафета | 1 этап: Спасательный жилет и сборка магазина. 2 этап: Противогаз 3 этап: Автомат. 4 этап: Метание гранат в вертикальную и горизонтальную мишени. 6 этап: Метание ножей. 7 этап. Преодоление минного поля. (Вся команда) 8 этап: Стрельба по мишеням (биатлон) 9 этап: Шифровка. 10 этап: Пострадавший. | Командное. | 30 мин. |
|  | Оружейный квест | 1. Холодное оружие. 2. Автоматы и пулемёты Калашникова. 3. Пистолеты. 4. Оружие Победы. 5.Современная военная техника, состоящая на вооружении ВС РФ. | Командное. | 45 мин. |
|  | Туристическая полоса препятствий. | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, развития военно-прикладных видов спорта. | Командное. | 45 мин. |
|  | Военизированная эстафета с курсантами ЯВВУ ПВО. | 1 этап: Надевание костюма ОЗК и действиями с ним. 2 этап: Надевание противогаза и действия с ним. 3 этап: Физическая подготовка: подтягивание на перекладине. 4 этап: Комплекс силовых упражнений. (КСУ) 5 этап: Эстафета с передачей вещевого мешка. | Командное. | 30 мин. |
| Спортивный | Соревнования. | КСУ (комплексно-силовые упражнения): - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; - приседания; - упражнение на пресс. | Личное. | 45 мин. |

Модуль профориентационный.

| Виды мероприятий. | Мероприятия. | Время проведения. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теория | Практика |
| Профориентация кадетов. | Встреча с представителями военного комиссариата Ярославской области, управление Федеральной Службы Безопасности России по Ярославской области рассказ о поступлении в высшие учебные заведения ВС ФСБ РФ. Просмотр фильмов о деятельности военных учебных заведений. Ответы на вопросы. | 1ч | 1ч |
|  | Встреча с представителями Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (мастер-классы). Встреча с представителями военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала советского союза С.К. Тимошенко города Костромы (мастер-классы). | 0,5 ч | 1ч |
|  | Встреча с сотрудниками Управления МВД России по Ярославской области. Мастер – классы о деятельности подразделений и служб МВД РФ. Рассказ о поступлении в высшие учебные заведения МВД РФ. | 0,5 ч | 1ч |
|  | Встреча с представителями главного управления МЧС России по Ярославской области, Ярославской региональной общественной организации «Ярославское общество спасания на водах»; Беседа по правилам и способам оказания первой помощи утопающему в летний и зимний период. | 0,5 ч | 0,5 ч |
|  | Встреча с представителями студенческого поисково-спасательный отряда Ярославского государственного педагогического университета; Мастер-класс «Навыки поведения в экстремальных ситуациях природного характера». | 0,5 ч | 1ч |
|  | Встреча с представителями Ярославской региональной общественной организации по содействию поиска пропавших детей и взрослых «ЯрСпас»; поиск пропавших людей и правилах поведения спасаемых и спасателей в экстремальных случаях. | 0,5 ч | 1ч |
|  | Встреча с представителями Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Инструктаж по мерам личной безопасности при пожаре, мастер-классы о порядке использования специального пожарного оборудования. | 0,5 ч | 1ч |
|  | Встреча с Ветеранами правоохранительной системы, проведение «Урока мужества», просмотр фильма «Непокоренные». Обсуждение, ответы на вопросы после просмотра фильма. | 1ч | 0,5 ч |

Модуль «Массовые мероприятия».

| Вид мероприятий | Мероприятия. | Уровень организации. |
| --- | --- | --- |
| Культурно-массовые. | Мероприятие открытия сбора «Давайте познакомимся». | Общелагерное мероприятие. |
|  | Тематическая дискотека. | Общелагерное мероприятие. |
|  | «Вечерние свечки» (рефлексия по итогам сбора). | Отрядная деятельность. |
|  | «Танцуй со мной». В музыкальном оформлении используются песни или мелодии патриотической тематики. | Общелагерное мероприятие. |
|  | «Когда поют кадеты» Развитие чувства патриотизма, уважения к истории своей страны, пропаганды и сохранения традиций хоровой культуры. | Общелагерное мероприятие. |
|  | Изготовление «Боевого листка». | Отрядная деятельность. |
|  | Мероприятие закрытия сбора. | Общелагерное мероприятие. |

Модуль инструкторско-методический.

| Виды мероприятий. | Мероприятия. | Время проведения. |
| --- | --- | --- |
| Утверждение плана деятельности на время проведения сбора. | Совещание педагогических работников. | В начале сбора. |
| Планирование деятельности на следующий день. | Планёрка для педагогических работников. | Ежедневно. |
| Подведение итогов за текущий день. | Планёрка для педагогических работников. | Ежедневно. |
| Применение новых методов педагогической деятельности в области кадетского образования. | Занятия образовательного модуля. | В ходе реализации образовательного модуля. |
| Трансляция передового опыта педагогической деятельности в области кадетского образования. | Мастер-классы. | В ходе реализации образовательного и профориентационного модуля. |
| Анализ эффективности применения новых методов педагогической деятельности в области кадетского образования. | Модуль «Массовые мероприятия». | В ходе реализации массовых мероприятий. |
| Анализ эффективности реализации модулей сбора. | Совещание педагогических работников. | По окончании сбора. |

Распорядок дня на сборе.

07.30 – Подъём.

07.45 – 08.15 – Общее построение, кросс, зарядка.

08.15 – 08.45 –Утренний туалет, уборка.

08.45 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую.

09.00 – 10.00– Завтрак, переход в спальный корпус по отрядам под руководством командиров подразделений.

10.30 – 12.30– Занятия, соревнования.

12.45 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую.

13.00 – 14.00 – Обед, переход в спальный корпус по отрядам под руководством командиров подразделений.

14.30 – 16.30–Занятия, соревнования.

17.00 – 18.15–Культурно-массовые мероприятия.

18.30 – Построение у спального корпуса, переход общим строем в столовую.

18.45 – 19.45– Ужин, переход в спальный корпус по отрядам под руководством командиров подразделений.

20.00.–21.15–Культурно-массовые мероприятия.

21.30 – 22.00 – Вечерняя поверка, вечерний туалет, подготовка ко сну, (для педагогов – планерка).

22.00 – Отбой.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Ресурсное обеспечение проекта предусматривает использование имеющихся и привлеченных ресурсов:

- кадровых;

- материально-технических;

- финансовых;

- методических;

- информационных.

| Этапы | Ресурсы |
| --- | --- |
| Подготовительный | 1.Организационный ресурс (совещания, семинары, круглые столы). 2. Кадровый ресурс (педагогические работники МОУ, военнослужащие). 3. Сеть интернет, учебная литература. |
| Основной. Модуль соревновательный. | 1. Кадровый ресурс (педагогические работники МОУ, кадровые военнослужащие, кадеты старшей возрастной категории). 2. Потенциальные партнеры. 3. Сеть интернет, учебная литература. 4.Методические разработки, методические рекомендации. 5. Нормативно-правовая база. 6. Пакет документации (локальные акты, положения, приказы). 10. Стрелковое оружие и боеприпасы (макеты АК-74, пневматические винтовки, макеты гранат). 11. Карты, компасы. 12. ОЗК, противогазы. 13. Медицинское оборудование и материалы (бинты, шины, носилки и т.д.). 14. Палатки, туристское снаряжение. 15. Спортивный комплекс (брусья, перекладина). 16. Спортивный инвентарь (мячи, волейбольные сетки и т.д.). 17. Секундомеры. |
| Основной. Модуль профориентационный | 1. Интернет- ресурс. 2. Кадровый ресурс (военнослужащие различных родов войск). 3. Печатная продукция (рекламные буклеты, информационные материалы). 4. Звуко- и видеовоспроизводящая аппаратура. 5. Дидактический материал для проведения ролевых игр и тренингов. |
| Основной. Модуль культурно-массовый | 1. Интернет - ресурс. 2. Кадровый ресурс (педагогические работники МОУ). 3. Нормативная и методическая документация патриотической направленности. 4. «Банк» мероприятий патриотической направленности (положения, сценарии, методические разработки). 5. Звуко- и видеовоспроизводящая аппаратура. 6. Помещения для проведения мероприятий. 7. Сценический реквизит. |
| Основной. Модуль инструкторско-методический | 1. Кадровый ресурс (педагогические работники МОУ, кадровые военнослужащие, кадеты старшей возрастной категории). 2. Интернет - ресурс. 3. Методические разработки. 4. Печатная продукция (рекламные буклеты, информационные материалы). 5. Сайт учреждений МСО. 6. «Банк» мероприятий патриотической направленности (положения, сценарии, методические разработки). |
| Заключительный | 1. Документация по итогам проведения сбора. 2. Анкеты участников. 3. Организационный ресурс (совещания, семинары, круглые столы). 4. Кадровый ресурс (педагогические работники МОУ, военнослужащие). |

6. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.

Проект предусматривает сбор кадетских отрядов третьей возрастной категории категорий (8- 11 класс) всех имеющихся направлений деятельности (кадеты МЧС, кадеты МФД и т.д.) в сопровождении руководителей.

Возрастная категория представлена отрядами в количестве 10 чел. Для проведения мероприятий, не имеющих соревновательной составляющей, отряды могут иметь сменный состав (путем жеребьевки).

Для подготовки и проведения занятий, соревнований и мероприятий привлекаются педагогические работники МОУ, кадровые военнослужащие.

7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Планирование проекта осуществляется поэтапно, с учетом этапов реализации проекта и их содержательной части.

| № | Содержание деятельности | Кол-во часов. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационное и функциональное обеспечение проекта. | 187 |
| 1.1. | Организация работы над проектом сбора. | 25 |
| 1.1.1. | Обсуждение идей организации и проведения сбора. | 1 |
| 1.1.2. | Разработка проекта. | 16 |
| 1.1.3. | Внесение предложений по корректировке проекта. | 8 |
| 1.2. | Ресурсное обеспечение проекта | 140 |
| 1.2.1. | Анализ имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов. | 8 |
| 1.2.2. | Подбор и расстановка кадров. | 4 |
| 1.2.3. | Формирование методической базы информационных и методических материалов. | 16 |
| 1.2.4. | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары, внутрифирменное обучение, мастер классы | 72 |
| 1.2.5. | Приведение в соответствие с требованиями материально-технической базы сбора. | 24 |
| 1.2.6. | Поиск новых партнеров и источников финансирования. | 16 |
| 1.3. | Анализ показателей готовности ресурсной базы к реализации проекта и корректировка деятельности. | 16 |
| 1.3.1. | Сбор и анализ информации о соответствии кадрового ресурса предъявляемым требованиям. | 4 |
| 1.3.2. | Сбор и анализ информации о соответствии материально-технических ресурсов предъявляемым требованиям. | 4 |
| 1.3.3. | Сбор и анализ информации о соответствии УМК предъявляемым требованиям. | 4 |
| 1.3.4. | Внесение изменений в систему ресурсного обеспечения деятельности Центра в соответствии с условиями. | 4 |
| 2. | Реализация модулей основного этапа проекта. | 101 |
| 2.2. | Модуль соревновательный | 20 |
| 2.2.1 | Организация соревнований исторического квеста «Истории ратные страницы» | 1 |
| 2.2.2. | Организация танцевального конкурса. «Танцуй со мной». | 0.5 |
| 2.2.3. | Организация вокального конкурса. «Когда поют кадеты» | 1 |
| 2.2.4. | Организация познавательного конкурса. «Истории ратные страницы». | 1 |
| 2.2.5. | Организация строевого смотр-конкурса. «Шагом марш». | 0,5 |
| 2.2.6. | Организация строевого смотр-конкурса Ритуал выноса, вручения и передачи знамени. | 0,5 |
| 2.2.7. | Организация военно-спортивного конкурса. «Кадетская битва». | 0,75 |
| 2.2.8. | Организация военно-спортивного конкурса. «Военизированная эстафета». | 0,5 |
| 2.2.9. | Организация военно-спортивного конкурса. «Оружейный квест». | 1 |
| 2.2.10. | Организация спортивного конкурса. «Туристическая полоса препятствий» | 1 |
| 2.2.11. | Организация военно-спортивного конкурса. «Военизированная эстафета с курсантами учебных заведений ВС РФ». | 0,5 |
| 2.2.12. | КСУ (комплексно-силовые упражнения). Организация спортивного конкурса. | 0,75 |
| 2.2.13. | Смотр-конкурс по строевой подготовке «Вперед, кадет!» | 2 |
| 2.2.14. | Организация соревнований по огневой подготовке. | 2 |
| 2.2.15. | Организация соревнований по тактической подготовке. | 1 |
| 2.2.16. | Организация эстафет и конкурсов в рамках блока «Школа выживания» | 1 |
| 2.2.17. | Организация соревнований в рамках специальной физической подготовки. | 1 |
| 2.3. | Модуль профориентационный | 16 |
| 2.3.1. | Психологические основы работы с коллективом. | 3 |
| 2.3.2. | Командообразование. | 3 |
| 2.3.3. | Профориентация кадетов. | 10 |
| 2.4. | Модуль культурно-массовый | 12 |
| 2.4.1. | Мероприятие открытия сбора «Давайте познакомимся». | 1 |
| 2.4.2. | Тематическая дискотека. | 1 |
| 2.4.3. | «Вечерние свечки» (рефлексия по итогам сбора). | 1 |
| 2.4.4. | Вечер песни «Когда поют кадеты». | 1 |
| 2.4.5. | «Танцуй со мной». | 1 |
| 2.4.6. | Изготовление боевого листка. | 1 |
| 2.4.7. | Мероприятие закрытия сбора. | 1 |
| 2.5. | Модуль инструкторско-методический | 54 |
| 2.5.1. | Утверждение плана деятельности на время проведения сбора. | 0,5 |
| 2.5.2. | Планирование деятельности на следующий день. | 0,25 |
| 2.5.3. | Подведение итогов за текущий день. | 0,25 |
| 2.5.4. | Применение новых методов педагогической деятельности в области кадетского образования. | 16 |
| 2.5.5. | Трансляция передового опыта педагогической деятельности в области кадетского образования. | 24 |
| 2.5.6. | Анализ эффективности применения новых методов педагогической деятельности в области кадетского образования. | 12 |
| 2.5.7. | Анализ эффективности реализации модулей сбора (рефлексия педагогических работников по итогам сбора). | 1 |
| 3. | Анализ деятельности, корректировка. | 126 |
| 3.1. | Мониторинг результатов деятельности. | 12 |
| 3.1.1. | Сбор информации по итогам реализации основного этапа проекта по модулям. | 2 |
| 3.1.2. | Оценка деятельности в соответствии с показателями эффективности. | 2 |
| 3.1.3. | Оформление информационных и отчетных документов, а также методических рекомендаций. | 8 |
| 3.2. | Анализ полученных результатов деятельности. | 10 |
| 3.2.1. | Анализ перспективностиорганизации выездного сбора кадетов в соответствии с полученными результатами. | 2 |
| 3.2.2. | Анализ усвоения предоставленных знаний и умений кадетами по окончании сбора. | 2 |
| 3.2.3. | Исследование динамики степени взаимодействия кадетских объединений по итогам сбора. | 2 |
| 3.2.4. | Исследование динамики изменения качества деятельности педагогических работников в области кадетского образования. | 2 |
| 3.2.5. | Анализ уровня обеспечения ресурсами процессов реализации проекта. | 2 |
| 3.3. | Внесение изменений и корректировок. | 104 |
| 3.3.1. | Кадровые перестановки. | 8 |
| 3.3.2. | Внесение изменений в проект. | 24 |
| 3.3.3. | Приведение УМК и ресурсной базы в соответствие с внесенными корректировками. | 72 |

8. Ожидаемые результаты проекта.

В результате реализации проекта ожидается получение конкретных результатов по каждой поставленной задаче.

| 1 этап подготовительный | 2 этап основной |  |  |  | 3 этап заключительный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соревновательный модуль | Профориентационный модуль | Культурно-массовый модуль | Инструкторско-методический модуль |  |
| 1.Разработан комплекс мероприятий, способствующий развитию кадетского движения, нормативная и методическая документация | 1. Кадеты средней возрастной категории заинтересованы в улучшении результатов в области кадетского образования. | 1. Кадетов старшей возрастной категории получили информацию о военных профессиях, встретились с военнослужащими, приняли участие в профпробах. | 1.Организован досуг кадетов. | 1. Сформирован «Банк» мероприятий патриотической направленности (положения, сценарии, методические разработки). | 1. Проанализированы результаты реализации проекта. |
| 2. Обеспечено участие в сборе кадетов различных направлений и возрастов. | 2. Кадетам предоставлена возможность продемонстрировать полученные знания и умения в области кадетского образования. | 2. Создана и апробирована система самоуправления в кадетском братстве. | 2. Кадетов разных направлений и возрастов общаются друг с другом и участвуют в совместных мероприятиях. | 2. Апробированы новые методики и приемы в области кадетского образования. | 2. Опыт взаимодействия педагогических работников, осуществляющих кадетское образование, может быть использован в дальнейшей деятельности. |
| 3. Руководители кадетских объединений готовы к сотрудничеству и обмену опытом. | 3. Педагогическим работникам предоставлены информационные материалы для проведения соревнований и проведена их практическая апробация. | 3. Работает система передачи опыта от старших к младшим в области кадетского образования. | 3. Обеспечена трансляция творческого опыта объединениями кадетской направленности. | 3. Создана система взаимодействия руководителей кадетских объединений и других участников кадетского образования. | 3. Системы внутрифирменного обучения в области кадетского образования действует и имеют положительную динамику. |

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

В ходе реализации цели проекта осуществляется текущий и итоговый контроль за осуществлением действий, их взаимосвязями, результативностью деятельности и влиянием изменений. В связи с этим функции контроля распространяются на области взаимодействия, содержания и ресурсов проекта, соблюдения сроков, предвидения рисков и управления ими, а также качества проекта.

| Управление проектом | Планирование | Реализация | Анализ | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление интеграцией проекта | Разработка плана управления проектом | Руководство и управление проектом | Мониторинг и управление этапами проекта. | 1. Управление изменениями. 2. Закрытие проекта. |
| Управление содержанием проекта | Планирование содержания | Определение направлений и управление содержанием проекта. | Анализ качества содержания, соответствие заявленным результатам. | Управление корректировками |
| Управление сроками проекта | 1.Определение сроков этапов проекта и плановых действий. 2. Определение сроков пересечения действий внутри проекта. | Разработка сроков реализации краткосрочных и долгосрочных планов деятельности. | Мониторинг соответствия сроков. | 1.Корректировка сроков. 2. Выравнивание деятельности |
| Управление ресурсами | 1. Планирование кадровых ресурсов 2. Стоимостная оценка проекта. | 1. Набор, развитие и управление коллективом. 2. Разработка бюджета расходов. | 1. Анализ показателей роста эффективности кадрового ресурса. 2. Анализ соответствия расходов проекта, заявленным задачам. | 1. Изменение кадровой политики 2. Корректировка Бюджета расходов. |
| Управление качеством проекта | Планирование качества проекта | Обеспечение качества проекта | Контроль качества проекта | Принятие мер по обеспечению качества проекта |
| Управление рисками | Планирование управления рисками | Идентификация рисков | 1.Качественный анализ рисков. 2.Количественный анализ рисков. | Управление рисками |

10. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.

Проект имеет краткосрочный характер, однако может реализовываться ежегодно. С учетом участия различных возрастных категорий кадетов в различных модулях проекта. Целевая аудитория проекта может меняться, таким образом, возникает возможность охватить данным видом деятельности всех кадетов или большую их часть. В результате разработки основного этапа проекта в идее модулей возникает возможность мобильности его реализации, исходя из количественного и качественного состава участников. Проект может быть реализован в любое время года и на территории любых оздоровительных комплексов, детских лагерей отдыха, палаточных лагерей. Содержательная часть проекта может быть сокращена, расширена, модифицирована в зависимости от состава ресурсной базы.

ЛИТЕРАТУРА.

Список нормативно-правовых актов.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»). Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года № 4.

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года».

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

Список специальной литературы и периодики.

- Байбородова, Л.В. Технологии педагогической деятельности в дополнительном образовании: учебное пособие [Текст]/Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 345 с.

- Золотарёва, А.В. Концептуальные и организационные основы дополнительного образования детей: учебное пособие [Текст] / А.В. Золотарёва, Н.А. Мухамедьярова, А.Л. Пикина, Н.Г. Тихомирова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 419 с.

- Опыт использования государственной символики в патриотическом воспитании граждан -  М.: Армпресс,  2007. С 75.

- . Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях. - М. Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. - 48 с

- Ужегов Г. Н. Первая медицинская помощь: 500 рекомендаций как быстро победить боль / Г. Н. Ужегов. - Смоленск : Русич, 2001. - 415 с

- Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков сухопутных войск. Книга первая. Под ред. А. Перескокова. М. 1988 г. 304 с.

- Бабак Ф. К. Основы стрелкового оружия / Серия: Арсенал. СПб: Издательство: Полигон, 2003 г. - 254 с.

- Волковский Н. Л. Энциклопедия современного оружия и боевой техники. М.: АСТ, Полигон, 2005 г. - 952 с.

- Гюнтер Воллерт, Райнер Лидшун, Вильфрид Копенхаген Стрелковое оружие сегодня. Иллюстрированная энциклопедия. / Серия: Оружие XX века. 1945 - 1985. М.: Попурри, 2003 г. - 464 с.